## 项目工单台账（全部）
记录号 | 发起日期 | 发起人 | 承接人 | 项目 | 事项 | 关联需求 | 事项备注 | 产出物 | 工单类型 | 地点 | 所属部门 | 开始时间 | 结束时间 | 工时 | 提交类型 | 工单状态 | 总监评价 | 创建人 | 创建时间 | 修改时间
JL-2020-XM-XMGDTZ-00001 | 2020-01-04 | 张飞 | 朱乐园 | 朝阳国庆安保 | 系统部署 |  | 公司警视demo，配合江维本地恢复，为后续第二主题配置做准备 | 视频证据 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-06 11:50 | 2020-01-07 11:50 | 1.00 |  | 待办 |  | 朱乐园 | 2020-01-04 13:26 | 2020-01-04 13:26
JL-2020-XM-XMGDTZ-00002 | 2020-01-04 | 张飞 | 陶亦桂 | 上海司法局 | 系统部署 |  | 现场部署，等客户通知具体时间 | 视频证据 | 出差 | 上海 | 行业发展01部 | 2020-01-07 11:56 | 2020-01-10 11:56 | 3.00 |  | 待办 |  | 陶亦桂 | 2020-01-04 13:26 | 2020-01-04 13:26
JL-2020-XM-XMGDTZ-00003 | 2020-01-04 | 张飞 | 江维 | 朝阳国庆安保 | 系统部署 |  | 公司警视demo，本地恢复，为后续第二主题配置做准备 | 视频证据 | 产出 | 公司 | 行业发展06部 | 2020-01-06 09:00 | 2020-01-06 18:00 | 0.00 |  | 待办 |  | 江维 | 2020-01-04 13:29 | 2020-01-04 13:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00004 | 2020-01-04 | 张飞 | 高鹏飞 | 朝阳国庆安保 | 模拟数据 |  | 配合乐园，对第二主题的数据，进行模拟整理 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-08 12:09 | 2020-01-11 12:09 | 3.00 |  | 待办 |  | 高鹏飞 | 2020-01-04 13:30 | 2020-01-04 13:30
JL-2020-XM-XMGDTZ-00005 | 2020-01-04 | 张飞 | 朱乐园 | 朝阳国庆安保 | 要素配置 |  | 第二主题配置 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-08 12:07 | 2020-01-11 12:07 | 3.00 |  | 待办 |  | 朱乐园 | 2020-01-04 13:30 | 2020-01-04 13:30
JL-2020-XM-XMGDTZ-00006 | 2020-01-04 | 张飞 | 范东宁 | 深圳纪委 | 正式版系统内审 |  |  | 内审验收单 | 产出 | 深圳 | 西安分部 | 2020-01-10 13:48 | 2020-01-15 13:48 | 5.00 |  | 待办 |  | 范东宁 | 2020-01-06 10:04 | 2020-01-06 10:04
JL-2020-XM-XMGDTZ-00007 | 2020-01-04 | 张飞 | 刘亚静 | 深圳纪委 | 正式版系统内审 |  |  | 内审验收单 | 产出 | 深圳 | 西安分部 | 2020-01-10 13:48 | 2020-01-15 13:48 | 5.00 |  | 待办 |  | 刘亚静 | 2020-01-06 10:05 | 2020-01-06 10:05
JL-2020-XM-XMGDTZ-00008 | 2020-01-04 | 张飞 | 张超 | 深圳纪委 | 正式版系统内审 |  |  | 内审验收单 | 产出 | 深圳 | 西安分部 | 2020-01-10 13:48 | 2020-01-15 13:48 | 5.00 |  | 待办 |  | 张超 | 2020-01-06 10:05 | 2020-01-06 10:05
JL-2020-XM-XMGDTZ-00009 | 2020-01-04 | 张飞 | 范东宁 | 深圳纪委 | 系统部署 |  |  | 视频证据 | 外勤 | 深圳 | 西安分部 | 2020-01-08 13:45 | 2020-01-09 13:45 | 1.00 |  | 待办 |  | 范东宁 | 2020-01-06 10:06 | 2020-01-06 10:06
JL-2020-XM-XMGDTZ-00010 | 2020-01-04 | 张飞 | 刘亚静 | 深圳纪委 | 系统部署 |  |  | 视频证据 | 外勤 | 深圳 | 西安分部 | 2020-01-08 13:45 | 2020-01-09 13:45 | 1.00 |  | 待办 |  | 刘亚静 | 2020-01-06 10:06 | 2020-01-06 10:06
JL-2020-XM-XMGDTZ-00011 | 2020-01-04 | 张飞 | 张超 | 深圳纪委 | 系统部署 |  |  | 视频证据 | 外勤 | 深圳 | 西安分部 | 2020-01-08 13:45 | 2020-01-09 13:45 | 1.00 |  | 待办 |  | 张超 | 2020-01-06 10:06 | 2020-01-06 10:06
JL-2020-XM-XMGDTZ-00012 | 2020-01-04 | 张飞 | 刘亚静 | 深圳纪委 | 预览版系统内审 |  |  | 内审验收单 | 产出 | 西安 | 西安分部 | 2020-01-06 13:41 | 2020-01-07 13:41 | 1.00 |  | 待办 |  | 刘亚静 | 2020-01-06 10:06 | 2020-01-06 10:06
JL-2020-XM-XMGDTZ-00013 | 2020-01-04 | 张飞 | 范东宁 | 深圳纪委 | 模拟数据 |  | 根据美亚提供数据进行预览版系统数据整理 | 绝对工作清单 | 产出 | 西安 | 西安分部 | 2020-01-06 13:44 | 2020-01-07 13:44 | 1.00 |  | 待办 |  | 范东宁 | 2020-01-06 10:06 | 2020-01-06 10:06
JL-2020-XM-XMGDTZ-00014 | 2020-01-04 | 张飞 | 李准 | 五彩湾电厂 | 预览版系统内审 |  | 内审相关事项跟进 | 内审验收单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-07 13:29 | 2020-01-07 13:29 | 0.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-01-06 10:08 | 2020-01-06 10:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00015 | 2020-01-04 | 张飞 | 李准 | 泰州健康长江 | 自定义功能开发 |  | 应对上海司法局驻场部署，乐园，雷苗人员冲突 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-06 13:38 | 2020-01-11 13:38 | 5.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-01-06 10:09 | 2020-01-06 10:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00016 | 2020-01-04 | 张飞 | 高鹏飞 | 五彩湾电厂 | 考试 |  | 大屏搭建 | 考试通过 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-08 13:36 | 2020-01-11 13:36 | 3.00 |  | 终止 |  | 高鹏飞 | 2020-01-06 10:10 | 2020-02-13 17:18
JL-2020-XM-XMGDTZ-00017 | 2020-01-04 | 张飞 | 李准 | 泰州健康长江 | 技术调研 |  | CCP，OSG下，Polyline，polygone,信息面板 | 调研结论 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-06 13:27 | 2020-01-06 13:27 | 0.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-01-06 10:11 | 2020-01-06 10:11
JL-2020-XM-XMGDTZ-00018 | 2020-01-04 | 张飞 | 李准 | 泰州健康长江 | 技术调研 |  | 倾斜摄影 osgb 格式下 EPSG，ENU坐标系导致CCP无法加载问题 | 调研结论 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-08 13:28 | 2020-01-09 13:28 | 1.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-01-06 10:12 | 2020-01-06 10:12
JL-2020-XM-XMGDTZ-00019 | 2020-01-04 | 张飞 | 雷苗 | 泰州健康长江 | 要素配置 |  | 第三主题配置 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-09 12:06 | 2020-01-11 12:06 | 2.00 |  | 待办 |  | 雷苗 | 2020-01-06 10:13 | 2020-01-06 10:13
JL-2020-XM-XMGDTZ-00020 | 2020-01-04 | 张飞 | 雷苗 | 泰州健康长江 | 模拟数据 |  | 第三主题本地可视化数据库及模拟数据 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-07 12:04 | 2020-01-08 12:04 | 1.00 |  | 待办 |  | 雷苗 | 2020-01-06 10:13 | 2020-01-06 10:13
JL-2020-XM-XMGDTZ-00021 | 2020-01-04 | 张飞 | 高鹏飞 | 五彩湾电厂 | 预览版系统内审 |  | 除机组系统模型外，项目内审 | 内审验收单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-06 12:02 | 2020-01-07 12:02 | 1.00 |  | 待办 |  | 高鹏飞 | 2020-01-06 10:13 | 2020-01-06 10:13
JL-2020-XM-XMGDTZ-00022 | 2020-01-04 | 张飞 | 陶亦桂 | 泰州健康长江 | 重要会议 |  | 沟通确认第三个主题（化工园区）内容 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-06 11:55 | 2020-01-07 11:55 | 1.00 |  | 待办 |  | 陶亦桂 | 2020-01-06 10:14 | 2020-01-06 10:14
JL-2020-XM-XMGDTZ-00023 | 2020-01-04 | 张飞 | 朱乐园 | 泰州健康长江 | 要素配置 |  | 第三个主题（化工园区） | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-08 11:58 | 2020-01-11 11:58 | 3.00 |  | 待办 |  | 朱乐园 | 2020-01-06 10:15 | 2020-01-06 10:15
JL-2020-XM-XMGDTZ-00024 | 2020-01-06 | 高世辉 | 张智超 | 福建气象 | 模拟数据 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-01-07 15:51 | 2020-01-08 15:51 | 1.00 |  | 待办 |  | 张智超 | 2020-01-06 17:19 | 2020-01-06 17:19
JL-2020-XM-XMGDTZ-00025 | 2020-01-06 | 卢烊城 | 李顺祥 | 恒大海花岛 | 预览版系统验收 |  | 修改海花岛系统V1.0版本 | 初验确认证据 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-11 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 李顺祥 | 2020-01-06 20:04 | 2020-01-06 20:04
JL-2020-XM-XMGDTZ-00026 | 2020-01-06 | 卢烊城 | 李顺祥 | 恒大海花岛 | 预览版系统验收 |  | 修改海花岛V1.0版本系统 | 初验确认证据 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-06 09:00 | 2020-01-06 18:00 | 0.00 |  | 待办 |  | 李顺祥 | 2020-01-06 20:04 | 2020-01-06 20:04
JL-2020-XM-XMGDTZ-00027 | 2020-01-06 | 孙颖超 | 周伟 | 武汉东测 | 要素配置 |  | 配置工作 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-18 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 周伟 | 2020-01-06 20:04 | 2020-01-06 20:04
JL-2020-XM-XMGDTZ-00028 | 2020-01-06 | 孙颖超 | 周伟 | 武汉东测 | 自定义功能开发 |  | 自定义组件开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-01-08 09:00 | 2020-01-11 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 周伟 | 2020-01-06 20:04 | 2020-01-06 20:04
JL-2020-XM-XMGDTZ-00029 | 2020-01-07 | 高世辉 | 刘成 | 铜川智慧城市 | 预览版方案内审 |  |  | 内审验收单 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-01-07 09:00 | 2020-01-07 18:00 | 0.00 |  | 待办 |  | 刘成 | 2020-01-07 12:46 | 2020-01-07 12:46
JL-2020-XM-XMGDTZ-00030 | 2020-01-07 | 高世辉 | 魏郁华 | 西安交管 | 系统运维 |  |  | 客户确认证据 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-01-06 10:27 | 2020-01-11 10:27 | 5.00 |  | 待办 |  | 魏郁华 | 2020-01-07 12:46 | 2020-01-07 12:46
JL-2020-XM-XMGDTZ-00031 | 2020-01-07 | 高世辉 | 周帆 | 铜川智慧城市 | 要素配置 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-01-06 09:55 | 2020-01-10 09:55 | 4.00 |  | 待办 |  | 周帆 | 2020-01-07 12:46 | 2020-01-07 12:46
JL-2020-XM-XMGDTZ-00032 | 2020-01-07 | 高世辉 | 李垚 | 铜川智慧城市 | 完整需求大纲 |  |  | 完整需求大纲 | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-01-06 10:29 | 2020-01-09 10:29 | 3.00 |  | 待办 |  | 李垚 | 2020-01-07 12:46 | 2020-01-07 12:46
JL-2020-XM-XMGDTZ-00033 | 2020-01-07 | 高世辉 | 贾宏伟 | 铜川智慧城市 | 自定义功能开发 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-01-06 10:30 | 2020-01-08 10:30 | 2.00 |  | 待办 |  | 贾宏伟 | 2020-01-07 12:47 | 2020-01-07 12:47
JL-2020-XM-XMGDTZ-00034 | 2020-01-07 | 高世辉 | 管注羽 | 济南交警 | 技术调研 |  |  | 调研结论 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-01-08 11:38 | 2020-01-10 11:39 | 2.00 |  | 待办 |  | 管注羽 | 2020-01-07 12:47 | 2020-01-07 12:47
JL-2020-XM-XMGDTZ-00035 | 2020-01-07 | 高世辉 | 贾宏伟 | 济南交警 | 要素配置 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-01-08 11:38 | 2020-01-10 11:38 | 2.00 |  | 待办 |  | 贾宏伟 | 2020-01-07 12:47 | 2020-01-07 12:47
JL-2020-XM-XMGDTZ-00036 | 2020-01-07 | 张飞 | 朱乐园 | 上海司法局 | 要素配置 |  | 界面修改 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-07 14:54 | 2020-01-08 14:54 | 1.00 |  | 待办 |  | 朱乐园 | 2020-01-07 14:51 | 2020-01-07 14:51
JL-2020-XM-XMGDTZ-00037 | 2020-01-07 | 袁颖 | 张译然 | 海花岛年会DEMO | 要素配置 |  | 还原项目demo 16页分析页配置（切图）soe 视角调整 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-01-06 09:00 | 2020-01-08 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 张译然 | 2020-01-07 14:58 | 2020-01-07 14:58
JL-2020-XM-XMGDTZ-00038 | 2020-01-07 | 袁颖 | 董旭阳 | 中科院轨道 | 重要会议 |  | 甲方负责人变更，项目交接会 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 中科院 | 行业发展05部 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-09 18:00 | 0.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-01-07 14:58 | 2020-01-07 14:58
JL-2020-XM-XMGDTZ-00039 | 2020-01-07 | 袁颖 | 董旭阳 | 情报大队二期 | 项目文档 |  | 项目验收文档 | 文档 | 产出 | 十五所 | 行业发展05部 | 2020-01-07 09:00 | 2020-01-07 18:00 | 0.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-01-07 14:59 | 2020-01-07 14:59
JL-2020-XM-XMGDTZ-00040 | 2020-01-07 | 袁颖 | 郑琛华 | 七台河 | 完整需求大纲 |  | 补项目需求大纲和绝对工作清单，熟悉资质审查文档模版 | 完整需求大纲 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-01-06 09:00 | 2020-01-06 18:00 | 0.00 |  | 待办 |  | 郑琛华 | 2020-01-07 14:59 | 2020-01-07 14:59
JL-2020-XM-XMGDTZ-00041 | 2020-01-07 | 高世辉 | 张智超 | 苏州工业园区 | 要素配置 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-01-07 09:51 | 2020-01-10 09:51 | 3.00 |  | 待办 |  | 张智超 | 2020-01-07 16:18 | 2020-01-07 16:18
JL-2020-XM-XMGDTZ-00042 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 王新波 | CEC6试验态势 | 重要会议 |  | CEC文档评审会 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 北京 | 行业发展03部 | 2020-01-06 19:11 | 2020-01-07 19:11 | 1.00 |  | 待办 |  | 王新波 | 2020-01-08 09:52 | 2020-01-08 09:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00043 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 王新波 | CEC6试验态势 | 自定义功能开发 |  | WEB页面功能实现 | 绝对工作清单 | 产出 | 北京 | 行业发展03部 | 2020-01-08 19:11 | 2020-01-11 19:11 | 3.00 |  | 待办 |  | 王新波 | 2020-01-08 09:52 | 2020-01-08 09:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00044 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 陈慧敏 | 备案升级二期 | 组件开发 |  | WEB页面功能实现 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-08 18:49 | 2020-01-11 18:49 | 3.00 |  | 待办 |  | 陈慧敏 | 2020-01-08 09:52 | 2020-01-08 09:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00045 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 李顺祥 | 备案升级二期 | 系统部署 |  | 安装可视化软件系统，及运行环境 | 视频证据 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-07 18:49 | 2020-01-07 18:49 | 0.00 |  | 待办 |  | 李顺祥 | 2020-01-08 09:52 | 2020-01-08 09:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00046 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 杨斌斌 | 一号工程 | 系统部署 |  | 现场需求对接及可视化部署 | 视频证据 | 产出 | 海南 | 西安分部 | 2020-01-06 18:44 | 2020-01-11 18:44 | 5.00 |  | 待办 |  | 杨斌斌 | 2020-01-08 09:52 | 2020-01-08 09:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00047 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 陈慧敏 | 备案升级二期 | 重要会议 |  | 汇报当前开发进度、敲定剩余需求 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-07 18:49 | 2020-01-07 18:49 | 0.00 |  | 待办 |  | 陈慧敏 | 2020-01-08 09:53 | 2020-01-08 09:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00048 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 陈慧敏 | 备案升级二期 | 组件开发 |  | WEB页面功能实现 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-06 18:49 | 2020-01-06 18:49 | 0.00 |  | 待办 |  | 陈慧敏 | 2020-01-08 09:53 | 2020-01-08 09:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00049 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 雷苗 | 一号工程 | 组件开发 |  | web组件开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-06 18:44 | 2020-01-06 18:44 | 0.00 |  | 待办 |  | 雷苗 | 2020-01-08 09:53 | 2020-01-08 09:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00050 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 朱志坚 | 一号工程 | 自定义功能开发 |  | 控制台功能实现 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-08 18:44 | 2020-01-11 18:44 | 3.00 |  | 待办 |  | 朱志坚 | 2020-01-08 09:53 | 2020-01-08 09:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00051 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 朱志坚 | 一号工程 | 可研方案 |  | 数据、视频、融合通信对接可研方案 | 可研方案 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-06 18:44 | 2020-01-07 18:44 | 1.00 |  | 待办 |  | 朱志坚 | 2020-01-08 09:53 | 2020-01-08 09:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00052 | 2020-01-06 | 郝腾飞 | 吕志辉 | 一号工程 | 接口联调 |  | 现场数据对接 | 绝对工作清单 | 产出 | 海南 | 行业发展03部 | 2020-01-06 18:44 | 2020-01-11 18:44 | 5.00 |  | 待办 |  | 吕志辉 | 2020-01-08 09:53 | 2020-01-08 09:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00053 | 2020-01-06 | 孙颖超 | 聂波 | 网信办二期 | 要素配置 |  | 修改字体大小 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-01-11 09:00 | 2020-01-11 18:00 | 0.00 |  | 待办 |  | 聂波 | 2020-01-08 09:54 | 2020-01-08 09:54
JL-2020-XM-XMGDTZ-00054 | 2020-01-06 | 孙颖超 | 聂波 | 网信办二期 | 系统部署 |  | 客户现场：1、MR系统2代更新 2、工程收尾监工 | 视频证据 | 出差 | 天津市委网信办 | 行业发展52部 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-15 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 聂波 | 2020-01-08 09:54 | 2020-01-08 09:54
JL-2020-XM-XMGDTZ-00055 | 2020-01-09 | 郝腾飞 | 王新波 | CEC6试验态势 | 项目文档 |  | 需求分析文档调整，ROSE文件调整 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-08 09:00 | 2020-01-10 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 王新波 | 2020-01-09 09:40 | 2020-01-09 09:40
JL-2020-XM-XMGDTZ-00056 | 2020-01-09 | 张飞 | 雷苗 | 泰州健康长江 | 要素配置 |  | 园区，默认态，地图要素配置，其他设计图贴图 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-15 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 雷苗 | 2020-01-09 12:02 | 2020-01-09 12:02
JL-2020-XM-XMGDTZ-00057 | 2020-01-09 | 张飞 | 高鹏飞 | 五彩湾电厂 | 产品升级 |  | 5.2.11升级到5.3.12 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-11 09:00 | 2020-01-11 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 高鹏飞 | 2020-01-09 12:02 | 2020-01-09 12:02
JL-2020-XM-XMGDTZ-00058 | 2020-01-09 | 张飞 | 雷苗 | 泰州健康长江 | 模拟数据 |  | 园区主题数据结构及测试数据 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-13 11:39 | 4.00 |  | 待办 |  | 雷苗 | 2020-01-09 12:02 | 2020-01-09 12:02
JL-2020-XM-XMGDTZ-00059 | 2020-01-09 | 张飞 | 高鹏飞 | 五彩湾电厂 | 预览版方案内审 |  | 厂区，安全监测，炉膛 内审 | 内审验收单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-08 09:00 | 2020-01-10 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 高鹏飞 | 2020-01-09 12:02 | 2020-01-09 12:02
JL-2020-XM-XMGDTZ-00060 | 2020-01-09 | 张飞 | 李准 | 泰州健康长江 | 产品升级 |  | PolyLine Polygon 点击问题升级 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-09 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 李准 | 2020-01-09 18:40 | 2020-02-18 16:51
JL-2020-XM-XMGDTZ-00061 | 2020-01-09 | 张飞 | 雷苗 | 泰州健康长江 | 产品升级 |  | 传感器实时数据更新 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-09 15:00 | 2020-01-10 18:00 | 1.38 |  | 完成 |  | 雷苗 | 2020-01-09 18:40 | 2020-02-13 17:19
JL-2020-XM-XMGDTZ-00062 | 2020-01-08 | 卢烊城 | 张博斌 | 恒大海花岛 | 系统更新 |  | 海花岛信息化全岛 B区 加入两个模型 | 客户确认证据 | 产出 | 公司 | 行业发展09部 | 2020-01-08 14:55 | 2020-01-08 18:00 | 0.39 |  | 完成 |  | 张博斌 | 2020-01-10 10:10 | 2020-02-20 13:49
JL-2020-XM-XMGDTZ-00063 | 2020-01-07 | 袁颖 | 白龙飞 | 冬奥保电 | 系统部署 |  | 太子城部署 | 视频证据 | 外勤 | 太子城 | 行业发展05部 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-09 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 白龙飞 | 2020-01-10 10:10 | 2020-01-10 10:10
JL-2020-XM-XMGDTZ-00064 | 2020-01-07 | 袁颖 | 张译然 | 冬奥保电 | 系统部署 |  | 太子城部署 | 视频证据 | 外勤 | 太子城 | 行业发展05部 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-09 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 张译然 | 2020-01-10 10:10 | 2020-01-10 10:10
JL-2020-XM-XMGDTZ-00065 | 2020-01-10 | 袁颖 | 张译然 | GJB2020 | 项目文档 |  | 完成分配的文档和记录的内容编写 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-01-10 09:00 | 2020-01-11 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 张译然 | 2020-01-10 10:57 | 2020-01-10 10:57
JL-2020-XM-XMGDTZ-00066 | 2020-01-10 | 袁颖 | 白龙飞 | GJB2020 | 项目文档 |  | 完成分配的文档和记录的内容编写 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-01-10 09:00 | 2020-01-11 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 白龙飞 | 2020-01-10 10:58 | 2020-01-10 10:58
JL-2020-XM-XMGDTZ-00067 | 2020-01-10 | 黎浩 | 李海东 | 永泰二期 | 自定义功能开发 |  | 图表BUG修正 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-10 19:43 | 2.00 |  | 待办 |  | 李海东 | 2020-01-11 09:32 | 2020-01-11 09:32
JL-2020-XM-XMGDTZ-00068 | 2020-01-11 | 袁颖 | 董旭阳 | 情报大队二期 | 项目文档 |  |  | 文档 | 产出 | 十五所 | 行业发展05部 | 2020-01-10 09:00 | 2020-01-11 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-01-11 10:56 | 2020-01-11 10:56
JL-2020-XM-XMGDTZ-00069 | 2020-01-10 | 袁颖 | 袁颖 | 海花岛年会DEMO | 预览版系统验收 |  | 无 | 初验确认证据 | 外勤 | 年会 | 行业发展05部 | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-20 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 袁颖 | 2020-01-11 13:46 | 2020-01-11 13:46
JL-2020-XM-XMGDTZ-00070 | 2020-01-11 | 高世辉 | 贾伏林 | 华为/榆林智慧环保，预算200万，前期主题需求调研 | 完整需求大纲 |  | 智慧环保需求大纲 | 完整需求大纲 | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-01-12 12:48 | 2020-01-13 12:48 | 1.00 |  | 待办 |  | 贾伏林 | 2020-01-11 13:48 | 2020-01-11 13:48
JL-2020-XM-XMGDTZ-00071 | 2020-01-11 | 张飞 | 雷苗 | 泰州健康长江 | 自定义功能开发 |  | 化工园区主题配置及数据处理 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-19 18:00 | 7.00 |  | 完成 |  | 雷苗 | 2020-01-13 09:17 | 2020-02-18 16:31
JL-2020-XM-XMGDTZ-00072 | 2020-01-11 | 张飞 | 李准 | 泰州健康长江 | 自定义功能开发 |  | 化工园区主题自定义开发及数据处理 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-19 18:00 | 7.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-01-13 09:17 | 2020-01-13 09:17
JL-2020-XM-XMGDTZ-00073 | 2020-01-11 | 张飞 | 高鹏飞 | 五彩湾电厂 | 自定义功能开发 |  | 控制台主题切换，集成状态切换，TCP拼控命令 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 高鹏飞 | 2020-01-13 09:17 | 2020-02-18 16:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00074 | 2020-01-11 | 张飞 | 陶亦桂 | 上海司法局 | 系统部署 |  | 现场系统部署，数据联调 | 视频证据 | 出差 | 上海 | 行业发展01部 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-19 12:00 | 6.38 |  | 待办 |  | 陶亦桂 | 2020-01-13 09:18 | 2020-01-13 09:18
JL-2020-XM-XMGDTZ-00075 | 2020-01-11 | 张飞 | 朱乐园 | 上海司法局 | 系统部署 |  | 现场系统部署，数据联调 | 视频证据 | 出差 | 上海 | 行业发展01部 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-19 12:00 | 6.38 |  | 完成 |  | 朱乐园 | 2020-01-13 09:18 | 2020-02-18 16:31
JL-2020-XM-XMGDTZ-00076 | 2020-01-11 | 张飞 | 高鹏飞 | 考试培训 | 考试 |  | 大屏搭建考试 | 考试通过 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-13 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 高鹏飞 | 2020-01-13 09:19 | 2020-02-18 16:31
JL-2020-XM-XMGDTZ-00077 | 2020-01-11 | 张飞 | 高鹏飞 | 朝阳国庆安保 | 要素配置 |  | 综合治安态势主题，根据新版设计图调整、补全 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-01-15 00:00 | 2020-01-19 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 高鹏飞 | 2020-01-13 09:19 | 2020-01-13 09:19
JL-2020-XM-XMGDTZ-00078 | 2020-01-13 | 袁颖 | 白龙飞 | GJB2020 | 项目文档 |  | 资质审查 上传代码记录 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-01-15 09:00 | 2020-01-16 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 白龙飞 | 2020-01-13 18:52 | 2020-01-13 18:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00079 | 2020-01-13 | 袁颖 | 董旭阳 | 中科院轨道 | 重要会议 |  | 中科院两个项目会议 上午光电院 下午空间中心 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-01-14 11:08 | 2020-01-14 11:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00080 | 2020-01-13 | 袁颖 | 白龙飞 | 中科院轨道 | 重要会议 |  | 中科院两个项目会议 上午光电院 下午空间中心 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 白龙飞 | 2020-01-14 11:08 | 2020-01-14 11:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00081 | 2020-01-16 | 高世辉 | 张智超 | 福建气象 | 要素配置 |  | 地图图层添加散点，截图 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-01-17 15:46 | 2020-01-18 15:46 | 1.00 |  | 待办 |  | 张智超 | 2020-01-16 18:48 | 2020-01-16 18:48
JL-2020-XM-XMGDTZ-00082 | 2020-01-31 | 袁颖 | 白龙飞 | 中科院轨道 | 自定义功能开发 |  | 中间件开发和自定义轨道图层开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 白龙飞 | 2020-02-11 11:36 | 2020-02-11 11:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00083 | 2020-02-10 | 黎浩 | 闫华 | 永泰二期 | 接口联调 |  | 数据接口对接和页面元素调整 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-13 20:44 | 2020-02-17 20:44 | 4.00 |  | 待办 |  | 闫华 | 2020-02-11 11:42 | 2020-02-11 11:42
JL-2020-XM-XMGDTZ-00084 | 2020-02-11 | 黎浩 | 李海东 | 12345市长热线 | 项目文档 |  | 项目验收文档 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 李海东 | 2020-02-11 12:01 | 2020-02-11 12:01
JL-2020-XM-XMGDTZ-00085 | 2020-02-07 | 张飞 | 刘亚静 | 深圳纪委 | 要素配置 |  | 完成模型更新，修改意见修改 | 绝对工作清单 | 产出 | 西安 | 西安分部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 刘亚静 | 2020-02-11 19:05 | 2020-02-11 19:05
JL-2020-XM-XMGDTZ-00086 | 2020-02-10 | 张飞 | 刘亚静 | 深圳纪委 | 要素配置 |  | 根据新版设计图，模型，完成修改 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 刘亚静 | 2020-02-11 19:06 | 2020-02-11 19:06
JL-2020-XM-XMGDTZ-00087 | 2020-02-10 | 张飞 | 张淮 | 深圳纪委 | 完整需求大纲 |  | 根据修改意见细化需求 | 完整需求大纲 | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 完成 |  | 张淮 | 2020-02-11 19:06 | 2020-02-21 09:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00088 | 2020-02-10 | 张飞 | 刘煦 | 泰州健康长江 | 简版需求大纲 |  | 远程工作，后续两个主题需求大纲 | 简版需求大纲 | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 刘煦 | 2020-02-11 19:06 | 2020-02-11 19:06
JL-2020-XM-XMGDTZ-00089 | 2020-02-10 | 郝腾飞 | 陈慧敏 | 备案升级二期 | 组件开发 |  | 联系客户，剩余工作推动，页面功能实现 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 完成 |  | 陈慧敏 | 2020-02-11 19:06 | 2020-02-17 18:33
JL-2020-XM-XMGDTZ-00090 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 聂波 | 武汉东测发动机试验室 | 要素配置 |  | SOE配置工作 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 聂波 | 2020-02-12 11:29 | 2020-02-12 11:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00091 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 苏兆静 | 考试培训 | 考试 |  | 华为IlearningX线上考试培训 | 考试通过 | 产出 | 远程 | 行业发展52部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 完成 |  | 苏兆静 | 2020-02-12 11:29 | 2020-02-21 12:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00092 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 聂波 | 市场宣发系统 | 自定义工具开发 |  | 市场宣发系统开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展52部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 完成 |  | 聂波 | 2020-02-12 11:30 | 2020-02-21 12:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00093 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 张智超 | 武汉东测发动机试验室 | 要素配置 |  | 东测模型、数据的对接 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展52部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 张智超 | 2020-02-12 11:30 | 2020-02-12 11:30
JL-2020-XM-XMGDTZ-00094 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 周伟 | 市场宣发系统 | 自定义工具开发 |  | 开发市场部系统 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 周伟 | 2020-02-12 11:30 | 2020-02-12 11:30
JL-2020-XM-XMGDTZ-00095 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 聂波 | 市场宣发系统 | 自定义工具开发 |  | 开发市场部系统 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 聂波 | 2020-02-12 11:30 | 2020-02-12 11:30
JL-2020-XM-XMGDTZ-00096 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 聂波 | 武汉东测发动机试验室 | 要素配置 |  | 配置SOE | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 聂波 | 2020-02-12 11:35 | 2020-02-12 11:35
JL-2020-XM-XMGDTZ-00097 | 2020-02-13 | 袁颖 | 郭策 | 工单可视化系统 | 自定义工具开发 |  | demo | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 郭策 | 2020-02-13 17:08 | 2020-02-13 17:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00098 | 2020-02-13 | 袁颖 | 郑琛华 | 冬奥保电 | 项目文档 |  | 测试报告、技术服务承诺书、实施方案 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 郑琛华 | 2020-02-13 17:41 | 2020-02-13 17:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00099 | 2020-01-17 | 许永刚 | 许永刚 | 拓维工业园区 | 项目文档 |  | 实施计划 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-01-27 00:00 | 2020-01-31 00:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 许永刚 | 2020-02-13 17:42 | 2020-02-13 17:42
JL-2020-XM-XMGDTZ-00100 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 周伟 | 电科院无人机 | 自定义工具开发 |  | 无人机数据生产服务工具开发工作 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展52部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 周伟 | 2020-02-13 17:42 | 2020-02-13 17:42
JL-2020-XM-XMGDTZ-00101 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 张智超 | 锦州应急 | 要素配置 |  | 对接第三方地图数据、模型数据 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展52部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 张智超 | 2020-02-13 17:42 | 2020-02-13 17:42
JL-2020-XM-XMGDTZ-00102 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 张智超 | 电科院无人机 | 自定义工具开发 |  | 无人机数据生产服务工具框架 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展52部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 张智超 | 2020-02-13 17:42 | 2020-02-13 17:42
JL-2020-XM-XMGDTZ-00103 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 龙豪 | 电科院无人机 | 项目文档 |  | 6+3交付资料完善 | 文档 | 产出 | 远程 | 行业发展52部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 龙豪 | 2020-02-13 17:42 | 2020-02-13 17:42
JL-2020-XM-XMGDTZ-00104 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 陈育青 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 完善详细设计文档（招商引资主题） | 正式版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-14 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 陈育青 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-21 12:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00105 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 陈育青 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 完善详细设计文档（总体态势主题和经济主题） | 正式版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 陈育青 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-21 12:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00106 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 陈育青 | 华为翠亨 | 重要会议 |  | 以视频会议形式，参加华为组织的详细设计初审会议 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 陈育青 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-21 12:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00107 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 陈育青 | 华为翠亨 | 重要会议 |  | 以视频会议形式，参加华为组织的详细设计初审会议 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 陈育青 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-21 12:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00108 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 陈育青 | 华为翠亨 | 重要会议 |  | 以视频会议形式，参加华为组织的详细设计初审会议 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 陈育青 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-21 12:40
JL-2020-XM-XMGDTZ-00109 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 周伟 | 电科院无人机 | 自定义工具开发 |  | 无人机接口服务工具 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 周伟 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-13 17:43
JL-2020-XM-XMGDTZ-00110 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 许之聪 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 完善详细设计文档 | 正式版方案WORD | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 完成 |  | 许之聪 | 2020-02-13 17:43 | 2020-02-21 12:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00111 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 龙豪 | 电科院无人机 | 项目文档 |  | 完善6+3交付资料 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 龙豪 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-13 17:44
JL-2020-XM-XMGDTZ-00112 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 张智超 | 锦州应急 | 要素配置 |  | 集成地图数据、模型数据 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 张智超 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-13 17:44
JL-2020-XM-XMGDTZ-00113 | 2020-02-07 | 孙颖超 | 陈育青 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 完善详细设计文档 | 正式版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 完成 |  | 陈育青 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-21 12:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00114 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 许之聪 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 详细设计文档（工程管理主题部分深化设计） | 正式版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-14 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 许之聪 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-21 12:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00115 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 许之聪 | 华为翠亨 | 重要会议 |  | 以视频会议形式，参加华为组织的详细设计初步评审会议。 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 许之聪 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-21 12:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00116 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 许之聪 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 详细设计文档（城市运行主题部分深化设计） | 正式版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 许之聪 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-21 12:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00117 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 许之聪 | 华为翠亨 | 重要会议 |  | 以视频会议形式，参加华为组织的详细设计初步评审会议。 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 许之聪 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-21 12:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00118 | 2020-02-11 | 孙颖超 | 许之聪 | 华为翠亨 | 重要会议 |  | 以视频会议形式，参加华为组织的详细设计初步评审会议。 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 许之聪 | 2020-02-13 17:44 | 2020-02-21 12:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00119 | 2020-02-11 | 黎浩 | 闫华 | 横琴海关 | 要素配置 |  | 主题元素细节配置与调整 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 闫华 | 2020-02-13 17:45 | 2020-02-13 17:45
JL-2020-XM-XMGDTZ-00120 | 2020-02-11 | 卢烊城 | 王新波 | 恒大海花岛 | 项目文档 |  |  | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-02-11 16:10 | 2020-02-17 16:10 | 6.00 |  | 待办 |  | 王新波 | 2020-02-13 17:45 | 2020-02-13 17:45
JL-2020-XM-XMGDTZ-00121 | 2020-02-11 | 卢烊城 | 董轲 | 恒大海花岛 | 项目文档 |  |  | 文档 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-02-11 16:09 | 2020-02-17 16:09 | 6.00 |  | 待办 |  | 董轲 | 2020-02-13 17:48 | 2020-02-13 17:48
JL-2020-XM-XMGDTZ-00122 | 2020-02-11 | 卢烊城 | 曾泽 | 恒大海花岛 | 接口配置 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-02-11 16:08 | 2020-02-14 16:08 | 3.00 |  | 待办 |  | 曾泽 | 2020-02-13 17:49 | 2020-02-13 17:49
JL-2020-XM-XMGDTZ-00123 | 2020-02-11 | 卢烊城 | 管注羽 | 恒大海花岛 | 技术调研 |  |  | 调研结论 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-02-11 16:07 | 2020-02-14 16:07 | 3.00 |  | 待办 |  | 管注羽 | 2020-02-13 17:50 | 2020-02-13 17:50
JL-2020-XM-XMGDTZ-00124 | 2020-01-31 | 袁颖 | 张译然 | 冬奥保电 | 项目文档 |  | 验收文档 | 文档 | 产出 | 北京在家办公 | 行业发展05部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 张译然 | 2020-02-13 17:50 | 2020-02-13 17:50
JL-2020-XM-XMGDTZ-00125 | 2020-01-31 | 袁颖 | 郑琛华 | 冬奥保电 | 项目文档 |  | 验收文档 | 文档 | 产出 | 北京在家办公 | 行业发展05部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 郑琛华 | 2020-02-13 17:50 | 2020-02-13 17:50
JL-2020-XM-XMGDTZ-00126 | 2020-02-10 | 黎浩 | 张宁 | 横琴海关 | 接口联调 |  | 海康视频接口对接及调试 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-14 20:59 | 2020-02-18 21:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 张宁 | 2020-02-13 17:52 | 2020-02-13 17:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00127 | 2020-02-10 | 黎浩 | 李海东 | 海空战场电磁态势 | 要素配置 |  | 根据模拟数据进行BV场景配置 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-17 20:50 | 2020-02-19 20:50 | 2.00 |  | 待办 |  | 李海东 | 2020-02-13 17:52 | 2020-02-13 17:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00128 | 2020-02-10 | 黎浩 | 李海东 | 海空战场电磁态势 | 接口配置 |  | 根据模拟数据进行装备接口配置 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-12 20:51 | 2020-02-14 20:52 | 2.00 |  | 待办 |  | 李海东 | 2020-02-13 17:53 | 2020-02-13 17:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00129 | 2020-02-10 | 黎浩 | 陈彬 | 卫星二期补充 | 自定义功能开发 |  | 评审后4个问题对接 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-11 20:47 | 2020-02-13 20:47 | 2.00 |  | 待办 |  | 陈彬 | 2020-02-13 17:53 | 2020-02-13 17:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00130 | 2020-02-10 | 黎浩 | 闫华 | 横琴海关 | 要素配置 |  | 主题元素细节配置和调整 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-12 20:41 | 2020-02-14 20:42 | 2.00 |  | 待办 |  | 闫华 | 2020-02-13 17:53 | 2020-02-13 17:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00131 | 2020-02-07 | 黎浩 | 张宁 | 横琴海关 | 接口联调 |  | 海康视频接口开发及调试 | 绝对工作清单 | 产出 | 北京 | 行业发展04部 | 2020-02-17 17:00 | 2020-02-19 17:01 | 2.00 |  | 待办 |  | 张宁 | 2020-02-13 17:54 | 2020-02-13 17:54
JL-2020-XM-XMGDTZ-00132 | 2020-02-10 | 郝腾飞 | 吕志辉 | 一号工程 | 接口联调 |  | 与厂商（融合通信/科达，视频/海康）对接，数据接口联调 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-16 18:00 | 7.00 |  | 待办 |  | 吕志辉 | 2020-02-13 17:55 | 2020-02-13 17:55
JL-2020-XM-XMGDTZ-00133 | 2020-02-10 | 郝腾飞 | 杨斌斌 | 一号工程 | 客户引导 |  | 客户沟通，实时掌握客户工作安排、项目时间节点、提供文档材料 | 会议纪要客户确认 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-02-06 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 9.00 |  | 完成 |  | 杨斌斌 | 2020-02-13 17:55 | 2020-02-20 15:35
JL-2020-XM-XMGDTZ-00134 | 2020-02-10 | 郝腾飞 | 吕志辉 | 一号工程 | 系统部署 |  | 安装软件环境，部署可视化系统 | 视频证据 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-02-06 09:00 | 2020-02-09 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 吕志辉 | 2020-02-13 17:56 | 2020-02-13 17:56
JL-2020-XM-XMGDTZ-00135 | 2020-02-10 | 郝腾飞 | 朱志坚 | 一号工程 | 系统部署 |  | 远程传递资料，协助部署及调试可视化系统 | 视频证据 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-02-06 09:00 | 2020-02-09 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 朱志坚 | 2020-02-13 17:57 | 2020-02-13 17:57
JL-2020-XM-XMGDTZ-00136 | 2020-02-10 | 卢烊城 | 管注羽 | 恒大海花岛 | 技术调研 |  |  | 调研结论 | 产出 | 公司 | 西安分部 | 2020-02-10 09:02 | 2020-02-11 09:02 | 1.00 |  | 待办 |  | 管注羽 | 2020-02-13 17:59 | 2020-02-13 17:59
JL-2020-XM-XMGDTZ-00137 | 2020-02-14 | 张飞 | 张飞 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为roma考试 | 考试通过 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 完成 |  | 张飞 | 2020-02-14 14:16 | 2020-02-18 19:49
JL-2020-XM-XMGDTZ-00138 | 2020-02-14 | 张飞 | 高鹏飞 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为roma考试 | 考试通过 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 高鹏飞 | 2020-02-14 14:17 | 2020-02-14 14:17
JL-2020-XM-XMGDTZ-00139 | 2020-02-14 | 张飞 | 雷苗 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为roma考试 | 考试通过 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 雷苗 | 2020-02-14 14:17 | 2020-02-14 14:17
JL-2020-XM-XMGDTZ-00140 | 2020-02-14 | 张飞 | 李准 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为roma考试 | 考试通过 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-02-14 14:17 | 2020-02-14 14:17
JL-2020-XM-XMGDTZ-00141 | 2020-02-14 | 张飞 | 朱乐园 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为roma考试 | 考试通过 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 朱乐园 | 2020-02-14 14:17 | 2020-02-14 14:17
JL-2020-XM-XMGDTZ-00142 | 2020-02-14 | 张飞 | 陶亦桂 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为roma考试 | 考试通过 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 陶亦桂 | 2020-02-14 14:17 | 2020-02-14 14:17
JL-2020-XM-XMGDTZ-00143 | 2020-02-07 | 许永刚 | 代书华 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为Roma认证 | 考试通过 | 产出 | 家里 | 行业发展51部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-18 18:00 | 2.00 |  | 完成 |  | 代书华 | 2020-02-14 19:10 | 2020-02-19 17:58
JL-2020-XM-XMGDTZ-00144 | 2020-02-07 | 许永刚 | 侯丽荣 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为Roma认证 | 考试通过 | 产出 | 家里 | 行业发展51部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-18 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 侯丽荣 | 2020-02-14 19:10 | 2020-02-14 19:10
JL-2020-XM-XMGDTZ-00145 | 2020-02-07 | 许永刚 | 李虹莹 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 华为Roma认证 | 考试通过 | 产出 | 家里 | 行业发展51部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-18 18:00 | 2.00 |  | 完成 |  | 李虹莹 | 2020-02-14 19:10 | 2020-02-19 17:40
JL-2020-XM-XMGDTZ-00146 | 2020-02-14 | 黎浩 | 张宁 | 考试培训 | 考试 |  | 华为网课学习 | 考试通过 | 产出 | 在家 | 行业发展04部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-18 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 张宁 | 2020-02-14 19:12 | 2020-02-14 19:12
JL-2020-XM-XMGDTZ-00147 | 2020-02-14 | 黎浩 | 张宁 | 考试培训 | 考试 |  | 华为网课学习 | 考试通过 | 产出 | 在家 | 行业发展04部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 张宁 | 2020-02-14 19:12 | 2020-02-14 19:12
JL-2020-XM-XMGDTZ-00148 | 2020-02-14 | 黎浩 | 李海东 | 12345市长热线 | 项目文档 |  | 项目验收文档 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 李海东 | 2020-02-14 19:13 | 2020-02-14 19:13
JL-2020-XM-XMGDTZ-00149 | 2020-02-14 | 袁颖 | 董旭阳 | 中科院可视化 | 自定义功能开发 |  | 数据中间件 系统框架搭建 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-02-14 19:14 | 2020-02-14 19:14
JL-2020-XM-XMGDTZ-00150 | 2020-02-14 | 高世辉 | 蔡晓冬 | 苏州工业园区 | 模拟数据 |  | 真实数据整理 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 蔡晓冬 | 2020-02-14 20:08 | 2020-02-14 20:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00151 | 2020-02-14 | 高世辉 | 蔡晓冬 | 苏州工业园区 | 模拟数据 |  | 真实数据整理 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 蔡晓冬 | 2020-02-14 20:08 | 2020-02-14 20:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00152 | 2020-02-14 | 高世辉 | 石垚 | 苏州工业园区 | 系统录屏 |  | 自定义标牌开发 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 石垚 | 2020-02-14 20:08 | 2020-02-14 20:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00153 | 2020-02-14 | 高世辉 | 石垚 | 苏州工业园区 | 系统录屏 |  | 自定义标牌开发 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-11 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 石垚 | 2020-02-14 20:08 | 2020-02-14 20:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00154 | 2020-02-14 | 高世辉 | 石垚 | 苏州工业园区 | 自定义功能开发 |  | 自定义标牌开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 石垚 | 2020-02-14 20:08 | 2020-02-14 20:08
JL-2020-XM-XMGDTZ-00155 | 2020-02-14 | 高世辉 | 石垚 | 苏州工业园区 | 要素配置 |  | 苏州市级主题组件配置 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-09 09:00 | 2020-02-09 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 石垚 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00156 | 2020-02-14 | 高世辉 | 郭石磊 | 苏州工业园区 | 系统录屏 |  | 苏州主题大屏录屏 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 郭石磊 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00157 | 2020-02-14 | 高世辉 | 郭石磊 | 苏州工业园区 | 系统录屏 |  | 苏州主题大屏录屏 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 郭石磊 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00158 | 2020-02-14 | 高世辉 | 郭石磊 | 苏州工业园区 | 要素配置 |  | 苏州市级主题组件配置 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-09 09:00 | 2020-02-09 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 郭石磊 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00159 | 2020-02-14 | 高世辉 | 郭石磊 | 苏州工业园区 | 模拟数据 |  | 苏州市级模拟数据创建 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-08 09:00 | 2020-02-08 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 郭石磊 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00160 | 2020-02-14 | 高世辉 | 张超 | 福建气象 | 技术调研 |  |  | 调研结论 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 张超 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00161 | 2020-02-14 | 高世辉 | 焦晓鹏 | 苏州工业园区 | 模拟数据 |  | 疫情数据整理 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-11 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 焦晓鹏 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00162 | 2020-02-14 | 高世辉 | 雷文智 | 苏州工业园区 | 预览版方案WORD |  |  | 预览版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-13 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 雷文智 | 2020-02-14 20:09 | 2020-02-14 20:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00163 | 2020-02-14 | 高世辉 | 韩峰辉 | 福建气象 | 技术调研 |  |  | 调研结论 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 1.00 |  | 完成 |  | 韩峰辉 | 2020-02-14 20:10 | 2020-02-18 16:21
JL-2020-XM-XMGDTZ-00164 | 2020-02-14 | 高世辉 | 焦晓鹏 | 苏州工业园区 | 模拟数据 |  | 疫情数据整理 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 焦晓鹏 | 2020-02-14 20:10 | 2020-02-14 20:10
JL-2020-XM-XMGDTZ-00165 | 2020-02-14 | 高世辉 | 管注羽 | 苏州工业园区 | 模拟数据 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-11 09:30 | 2020-02-14 17:30 | 3.88 |  | 待办 |  | 管注羽 | 2020-02-14 20:10 | 2020-02-14 20:10
JL-2020-XM-XMGDTZ-00166 | 2020-02-14 | 焦阔 | 尤广天 | 宿迁人民政府 | 项目文档 |  | 验收文档 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展02部 | 2020-02-24 09:00 | 2020-02-27 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 尤广天 | 2020-02-15 19:01 | 2020-02-15 19:01
JL-2020-XM-XMGDTZ-00167 | 2020-02-14 | 卢烊城 | 张登辉 | 长春九台区智慧城市 | 预览版方案WORD |  |  | 预览版方案WORD | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-02-10 09:05 | 2020-02-12 20:05 | 2.99 |  | 待办 |  | 张登辉 | 2020-02-15 19:32 | 2020-02-15 19:32
JL-2020-XM-XMGDTZ-00168 | 2020-02-14 | 卢烊城 | 张登辉 | 长春九台区智慧城市 | 预览版方案WORD |  |  | 预览版方案WORD | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-02-02 09:03 | 2020-02-05 20:04 | 3.99 |  | 待办 |  | 张登辉 | 2020-02-15 19:32 | 2020-02-15 19:32
JL-2020-XM-XMGDTZ-00169 | 2020-02-14 | 卢烊城 | 张登辉 | 长春九台区智慧城市 | 客户引导 |  |  | 会议纪要客户确认 | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-02-11 09:05 | 2020-02-11 20:07 | 0.99 |  | 待办 |  | 张登辉 | 2020-02-15 19:33 | 2020-02-15 19:33
JL-2020-XM-XMGDTZ-00170 | 2020-01-31 | 许永刚 | 石垚 | 拓维工业园区 | 系统录屏 |  | Demo系统录屏 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-12 12:00 | 2.38 |  | 待办 |  | 石垚 | 2020-02-15 19:33 | 2020-02-15 19:33
JL-2020-XM-XMGDTZ-00171 | 2020-02-14 | 高世辉 | 王保元 | 银川智慧城市 | 系统运维 |  |  | 客户确认证据 | 外勤 | 银川 | 西安分部 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 5.00 |  | 完成 |  | 王保元 | 2020-02-15 19:35 | 2020-02-18 16:21
JL-2020-XM-XMGDTZ-00172 | 2020-02-14 | 黎浩 | 陈彬 | 卫星二期补充 | 自定义功能开发 |  | 碎片落区范围标绘 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 陈彬 | 2020-02-15 19:35 | 2020-02-15 19:35
JL-2020-XM-XMGDTZ-00173 | 2020-02-14 | 黎浩 | 黎浩 | 横琴海关 | 项目文档 |  | 项目验收文档 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 黎浩 | 2020-02-15 19:36 | 2020-02-15 19:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00174 | 2020-02-14 | 黎浩 | 陈彬 | 横琴海关 | 接口联调 |  | 海康视频接口及调整 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 陈彬 | 2020-02-15 19:36 | 2020-02-15 19:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00175 | 2020-02-14 | 黎浩 | 黎浩 | 横琴海关 | 项目文档 |  | 项目验收文档 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 黎浩 | 2020-02-15 19:36 | 2020-02-15 19:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00176 | 2020-02-14 | 黎浩 | 闫华 | 横琴海关 | 要素配置 |  | 主题元素细节配置和调整 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-17 00:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 闫华 | 2020-02-15 19:37 | 2020-02-15 19:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00177 | 2020-02-14 | 高世辉 | 王保元 | 银川智慧城市 | 系统运维 |  |  | 客户确认证据 | 外勤 | 银川 | 西安分部 | 2020-02-03 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 12.00 |  | 完成 |  | 王保元 | 2020-02-15 19:39 | 2020-02-18 16:21
JL-2020-XM-XMGDTZ-00178 | 2020-02-14 | 郝腾飞 | 朱志坚 | 一号工程 | 自定义功能开发 |  | 自定义控件开发，远程支持现场调试 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展03部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-14 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 朱志坚 | 2020-02-15 19:39 | 2020-02-15 19:39
JL-2020-XM-XMGDTZ-00179 | 2020-02-14 | 高世辉 | 刘成 | 铜川智慧城市 | 要素配置 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 刘成 | 2020-02-15 20:45 | 2020-02-15 20:45
JL-2020-XM-XMGDTZ-00180 | 2020-02-15 | 高世辉 | 许永刚 | 苏州工业园区 | 系统录屏 |  | 苏州市系统录屏 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-12 14:00 | 2020-02-12 18:00 | 0.50 |  | 待办 |  | 许永刚 | 2020-02-17 09:57 | 2020-02-17 09:57
JL-2020-XM-XMGDTZ-00181 | 2020-02-15 | 高世辉 | 许永刚 | 苏州工业园区 | 模拟数据 |  | 矢量数据创建 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 许永刚 | 2020-02-17 09:57 | 2020-02-17 09:57
JL-2020-XM-XMGDTZ-00182 | 2020-02-15 | 高世辉 | 许永刚 | 苏州工业园区 | 系统录屏 |  | 苏州市系统录屏 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-11 14:00 | 2020-02-11 18:00 | 0.50 |  | 待办 |  | 许永刚 | 2020-02-17 09:57 | 2020-02-17 09:57
JL-2020-XM-XMGDTZ-00183 | 2020-02-15 | 高世辉 | 雷文智 | 苏州工业园区 | 可研方案 |  | 疫情需求大纲 | 可研方案 | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-09 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 雷文智 | 2020-02-17 09:57 | 2020-02-17 09:57
JL-2020-XM-XMGDTZ-00184 | 2020-02-17 | 郝腾飞 | 陈慧敏 | CEC6试验态势 | 项目文档 |  | 概设文档及ROSE调整 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-02-17 10:00 | 2020-02-18 19:00 | 1.88 |  | 完成 |  | 陈慧敏 | 2020-02-17 11:37 | 2020-02-20 15:36
JL-2020-XM-XMGDTZ-00185 | 2020-02-17 | 郝腾飞 | 王新波 | CEC6试验态势 | 项目文档 |  | 概设文档 | 文档 | 产出 | 远程 | 行业发展03部 | 2020-02-15 10:00 | 2020-02-18 19:00 | 3.88 |  | 完成 |  | 王新波 | 2020-02-17 11:37 | 2020-02-20 15:35
JL-2020-XM-XMGDTZ-00186 | 2020-02-07 | 袁颖 | 郑琛华 | 中科院可视化 | 要素配置 |  | 搭建二三维场景，走通实时和回放两种模式 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 郑琛华 | 2020-02-17 12:39 | 2020-02-17 12:39
JL-2020-XM-XMGDTZ-00187 | 2020-02-07 | 袁颖 | 白龙飞 | 中科院轨道 | 自定义功能开发 |  | 完成第一部分中间件开发和自定义轨道图层开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-19 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 白龙飞 | 2020-02-17 12:39 | 2020-02-17 12:39
JL-2020-XM-XMGDTZ-00188 | 2020-02-07 | 袁颖 | 董旭阳 | 中科院可视化 | 技术调研 |  | STK模型转Max调研 | 调研结论 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-19 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-02-17 12:39 | 2020-02-17 12:39
JL-2020-XM-XMGDTZ-00189 | 2020-02-16 | 袁颖 | 郭策 | 工单可视化系统 | 自定义工具开发 |  | 软件工具数据逻辑部分 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展05部 | 2020-02-15 09:00 | 2020-02-15 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 郭策 | 2020-02-17 12:40 | 2020-02-17 12:40
JL-2020-XM-XMGDTZ-00190 | 2020-02-16 | 袁颖 | 董旭阳 | 工单可视化系统 | 自定义工具开发 |  | 软件工具界面部分 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展05部 | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-08 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-02-17 12:40 | 2020-02-17 12:40
JL-2020-XM-XMGDTZ-00191 | 2020-02-17 | 张飞 | 李准 | 泰州健康长江 | 要素配置 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-02-18 09:52 | 2020-02-18 09:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00192 | 2020-02-14 | 张飞 | 李准 | 泰州健康长江 | 要素配置 |  |  | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-02-24 19:55 | 2020-02-28 19:55 | 4.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-02-18 09:52 | 2020-02-18 09:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00193 | 2020-02-17 | 郝腾飞 | 朱志坚 | 一号工程 | 系统部署 |  | 远程协助 | 视频证据 | 产出 | 远程 | 行业发展03部 | 2020-02-17 10:00 | 2020-02-19 19:00 | 2.88 |  | 待办 |  | 朱志坚 | 2020-02-18 13:37 | 2020-02-18 13:37
JL-2020-XM-XMGDTZ-00194 | 2020-02-17 | 郝腾飞 | 吕志辉 | 一号工程 | 系统部署 |  | 正式环境部署 | 视频证据 | 产出 | 出差 | 行业发展03部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-19 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 吕志辉 | 2020-02-18 13:38 | 2020-02-18 13:38
JL-2020-XM-XMGDTZ-00195 | 2020-02-16 | 袁颖 | 张译然 | 冬奥保电 | 项目文档 |  | 补充缺少的项目截图 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 张译然 | 2020-02-18 13:38 | 2020-02-18 13:38
JL-2020-XM-XMGDTZ-00196 | 2020-02-16 | 高世辉 | 杨斌斌 | 银川智慧城市 | 项目文档 |  | 测试文档 | 文档 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-05 13:00 | 2020-02-05 18:00 | 0.63 |  | 完成 |  | 杨斌斌 | 2020-02-18 13:39 | 2020-02-20 18:50
JL-2020-XM-XMGDTZ-00197 | 2020-02-16 | 高世辉 | 董轲 | 银川智慧城市 | 项目文档 |  | 银川验收文档修改及整理 | 文档 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-07 18:00 | 4.00 |  | 完成 |  | 董轲 | 2020-02-18 13:40 | 2020-02-20 18:49
JL-2020-XM-XMGDTZ-00198 | 2020-02-16 | 袁颖 | 张译然 | 冬奥保电 | 项目文档 |  | 修改文档 | 文档 | 产出 | 远程 | 行业发展05部 | 2020-02-15 09:00 | 2020-02-15 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 张译然 | 2020-02-18 13:40 | 2020-02-18 13:40
JL-2020-XM-XMGDTZ-00199 | 2020-02-16 | 袁颖 | 郑琛华 | 冬奥保电 | 项目文档 |  | 修改文档 | 文档 | 产出 | 远程 | 行业发展05部 | 2020-02-15 09:00 | 2020-02-15 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 郑琛华 | 2020-02-18 13:41 | 2020-02-18 13:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00200 | 2020-02-15 | 许永刚 | 许永刚 | 拓维工业园区 | 项目文档 |  | 后续工作计划、产品合作材料 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 许永刚 | 2020-02-18 13:41 | 2020-02-18 13:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00201 | 2020-02-15 | 许永刚 | 许永刚 | 拓维工业园区 | 系统录屏 |  | Demo系统录屏 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-12 15:00 | 2020-02-12 17:00 | 0.25 |  | 待办 |  | 许永刚 | 2020-02-18 13:41 | 2020-02-18 13:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00202 | 2020-02-15 | 孙颖超 | 陈育青 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 详细设计文档（水务专题深化设计） | 正式版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-15 09:00 | 2020-02-16 18:00 | 2.00 |  | 完成 |  | 陈育青 | 2020-02-18 13:42 | 2020-02-21 12:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00203 | 2020-02-15 | 孙颖超 | 许之聪 | 华为翠亨 | 正式版方案WORD |  | 详细设计文档（水务专题深化设计） | 正式版方案WORD | 产出 | 远程 | 售前部 | 2020-02-15 09:00 | 2020-02-16 18:00 | 2.00 |  | 完成 |  | 许之聪 | 2020-02-18 13:42 | 2020-02-21 12:41
JL-2020-XM-XMGDTZ-00204 | 2020-02-14 | 焦阔 | 付涛涛 | 国防大学 | 自定义功能开发 |  | 可视化配置功能 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展02部 | 2020-02-26 13:30 | 2020-02-27 18:00 | 1.56 |  | 待办 |  | 付涛涛 | 2020-02-18 13:43 | 2020-02-18 13:43
JL-2020-XM-XMGDTZ-00205 | 2020-02-14 | 焦阔 | 王鹏 | 北京司法局 | 项目文档 |  | 接口文档梳理 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展02部 | 2020-02-25 13:30 | 2020-02-27 18:00 | 2.56 |  | 待办 |  | 王鹏 | 2020-02-18 13:43 | 2020-02-18 13:43
JL-2020-XM-XMGDTZ-00206 | 2020-02-14 | 焦阔 | 付涛涛 | 国防大学 | 自定义功能开发 |  | 嵌入视频编辑软件 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展02部 | 2020-02-24 09:30 | 2020-02-26 12:00 | 2.31 |  | 待办 |  | 付涛涛 | 2020-02-18 13:43 | 2020-02-18 13:43
JL-2020-XM-XMGDTZ-00207 | 2020-01-24 | 许永刚 | 代书华 | 厦门同安 | 项目文档 |  | 年后实施计划（含模型开发） | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-03 09:00 | 2020-02-09 18:00 | 7.00 |  | 待办 |  | 代书华 | 2020-02-18 13:43 | 2020-02-18 13:43
JL-2020-XM-XMGDTZ-00208 | 2020-02-14 | 黎浩 | 闫华 | 横琴海关 | 要素配置 |  | 主题元素细节配置和调整 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展04部 | 2020-02-24 09:00 | 2020-02-28 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 闫华 | 2020-02-18 13:48 | 2020-02-18 13:48
JL-2020-XM-XMGDTZ-00209 | 2020-01-11 | 卢烊城 | 李顺祥 | 武陟城管 | 正式版系统验收 |  | 输出 项目竣工验收报告 | 终验确认证据 | 产出 | 公司 | 行业发展03部 | 2020-01-11 10:14 | 2020-01-11 16:14 | 0.63 |  | 待办 |  | 李顺祥 | 2020-02-18 13:52 | 2020-02-18 13:52
JL-2020-XM-XMGDTZ-00210 | 2020-02-18 | 张飞 | 雷苗 | 泰州健康长江 | 组件开发 |  | 天气信息、排污许可证，单项图例控件，业务动态列，配置背景，列表修改 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 雷苗 | 2020-02-18 16:25 | 2020-02-18 16:25
JL-2020-XM-XMGDTZ-00211 | 2020-02-18 | 张飞 | 朱乐园 | 朝阳国庆安保 | 要素配置 |  | 完成年前主题配置 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程办公 | 行业发展01部 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 朱乐园 | 2020-02-18 16:44 | 2020-02-18 16:44
JL-2020-XM-XMGDTZ-00212 | 2020-02-14 | 张飞 | 朱乐园 | 朝阳国庆安保 | 预览版系统内审 |  |  | 内审验收单 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-02-24 09:00 | 2020-02-28 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 朱乐园 | 2020-02-18 17:38 | 2020-02-18 17:38
JL-2020-XM-XMGDTZ-00213 | 2020-02-18 | 高世辉 | 郭策 | 铜川智慧城市 | 系统部署 |  | 公司大屏环境恢复 | 视频证据 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-17 10:00 | 2020-02-17 19:00 | 0.88 |  | 待办 |  | 郭策 | 2020-02-19 11:01 | 2020-02-19 11:01
JL-2020-XM-XMGDTZ-00214 | 2020-02-18 | 高世辉 | 张译然 | 铜川智慧城市 | 要素配置 |  | 公司大屏环境恢复 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-21 19:00 | 3.88 |  | 待办 |  | 张译然 | 2020-02-19 11:01 | 2020-02-19 11:01
JL-2020-XM-XMGDTZ-00215 | 2020-02-19 | 袁颖 | 郭策 | 工单可视化系统 | 自定义工具开发 |  | 完善功能 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-19 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 郭策 | 2020-02-19 15:29 | 2020-02-19 15:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00216 | 2020-02-19 | 郝腾飞 | 王新波 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 在线学习ROMA，通过考试 | 考试通过 | 产出 | 远程 | 行业发展03部 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 王新波 | 2020-02-19 16:24 | 2020-02-19 16:24
JL-2020-XM-XMGDTZ-00217 | 2020-02-19 | 郝腾飞 | 朱志坚 | 华为ROMA考试 | 考试 |  | 在线学习ROMA，通过考试 | 考试通过 | 产出 | 远程 | 行业发展03部 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 朱志坚 | 2020-02-19 16:24 | 2020-02-19 16:24
JL-2020-XM-XMGDTZ-00218 | 2020-02-14 | 许永刚 | 李虹莹 | 青岛战支 | 技术调研 |  | MemCache内存数据库优化方案及测试效果 | 调研结论 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 李虹莹 | 2020-02-19 17:39 | 2020-02-19 17:39
JL-2020-XM-XMGDTZ-00219 | 2020-02-14 | 许永刚 | 侯丽荣 | 常山警务 | 项目文档 |  | 系统验收文档更新 | 文档 | 产出 | 公司 | 行业发展51部 | 2020-02-24 09:00 | 2020-02-26 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 侯丽荣 | 2020-02-19 17:53 | 2020-02-19 17:53
JL-2020-XM-XMGDTZ-00220 | 2020-02-20 | 高世辉 | 周帆 | 铜川智慧城市 | 项目文档 |  | 实施方案、用户手册、安装维护手册 | 文档 | 产出 | 远程 | 西安分部 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-22 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 周帆 | 2020-02-20 15:09 | 2020-02-20 15:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00221 | 2020-02-20 | 高世辉 | 付涛涛 | 铜川智慧城市 | 组件开发 |  | 玫瑰图自定义控件开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展02部 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-23 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 付涛涛 | 2020-02-20 15:09 | 2020-02-20 15:09
JL-2020-XM-XMGDTZ-00222 | 2020-02-20 | 高世辉 | 尤广天 | 铜川智慧城市 | 组件开发 |  | 柱图1、柱图2、复核图自定义组件开发 | 绝对工作清单 | 产出 | 远程 | 行业发展02部 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-23 18:00 | 4.00 |  | 待办 |  | 尤广天 | 2020-02-20 15:10 | 2020-02-20 15:10
JL-2020-XM-XMGDTZ-00223 | 2020-02-20 | 卢烊城 | 赵天丽 | 四川机场 | 投标方案 |  | 将数字冰雹技术参数融入利亚德投标方案中 | 投标方案 | 产出 | 公司 | 售前部 | 2020-02-20 13:00 | 2020-02-21 18:00 | 1.63 |  | 待办 |  | 赵天丽 | 2020-02-20 19:17 | 2020-02-20 19:17
JL-2020-XM-XMGDTZ-00224 | 2020-02-20 | 袁颖 | 董旭阳 | 中科院光电院可视化 | 技术调研 |  | 点云实现 | 调研结论 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 董旭阳 | 2020-02-21 10:34 | 2020-02-21 10:34
JL-2020-XM-XMGDTZ-00225 | 2020-02-20 | 袁颖 | 白龙飞 | 中科院空间中心轨道 | 自定义功能开发 |  | 根据设计图完善自定义控制端面板，写需求变更方案，近期开发成果录屏 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展05部 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 白龙飞 | 2020-02-21 10:35 | 2020-02-21 10:35
JL-2020-XM-XMGDTZ-00226 | 2020-02-21 | 高世辉 | 贾向向 | 苏州工业园区 | 组件开发 |  |  | 绝对工作清单 | 出差 | 苏州 | 西安分部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 贾向向 | 2020-02-21 13:28 | 2020-02-21 13:28
JL-2020-XM-XMGDTZ-00227 | 2020-02-21 | 高世辉 | 管注羽 | 苏州工业园区 | 组件开发 |  |  | 绝对工作清单 | 出差 | 苏州 | 西安分部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 管注羽 | 2020-02-21 13:28 | 2020-02-21 13:28
JL-2020-XM-XMGDTZ-00228 | 2020-02-21 | 高世辉 | 雷文智 | 苏州工业园区 | 完整需求大纲 |  |  | 完整需求大纲 | 出差 | 苏州 | 售前部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 雷文智 | 2020-02-21 13:28 | 2020-02-21 13:28
JL-2020-XM-XMGDTZ-00229 | 2020-02-21 | 高世辉 | 刘煦 | 苏州工业园区 | 完整需求大纲 |  |  | 完整需求大纲 | 出差 | 苏州 | 售前部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 刘煦 | 2020-02-21 13:29 | 2020-02-21 13:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00230 | 2020-02-21 | 高世辉 | 焦晓鹏 | 苏州工业园区 | 接口联调 |  |  | 绝对工作清单 | 出差 | 苏州 | 西安分部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 焦晓鹏 | 2020-02-21 13:29 | 2020-02-21 13:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00231 | 2020-02-21 | 高世辉 | 张登辉 | 苏州工业园区 | 完整需求大纲 |  |  | 完整需求大纲 | 出差 | 苏州 | 售前部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 张登辉 | 2020-02-21 13:29 | 2020-02-21 13:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00232 | 2020-02-21 | 张飞 | 李准 | 深圳纪委 | 系统录屏 |  | 纪委项目环境恢复录屏 | 录屏视频 | 产出 | 公司 | 行业发展01部 | 2020-02-21 09:00 | 2020-02-21 18:00 | 1.00 |  | 待办 |  | 李准 | 2020-02-21 13:29 | 2020-02-21 13:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00233 | 2020-02-21 | 高世辉 | 蔡晓冬 | 苏州工业园区 | 系统更新 |  |  | 客户确认证据 | 出差 | 苏州 | 西安分部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 蔡晓冬 | 2020-02-21 13:29 | 2020-02-21 13:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00234 | 2020-02-21 | 高世辉 | 刘亚静 | 苏州工业园区 | 要素配置 |  |  | 绝对工作清单 | 出差 | 苏州 | 西安分部 | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-06 18:00 | 5.00 |  | 待办 |  | 刘亚静 | 2020-02-21 13:29 | 2020-02-21 13:29
JL-2020-XM-XMGDTZ-00235 | 2020-02-21 | 孙颖超 | 聂波 | 市场宣发系统 | 自定义工具开发 |  | 完成绝对工作清单内容 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-23 17:00 | 6.88 |  | 待办 |  | 聂波 | 2020-02-21 13:48 | 2020-02-21 13:48
JL-2020-XM-XMGDTZ-00236 | 2020-02-21 | 孙颖超 | 苏兆静 | 市场宣发系统 | 技术调研 |  | 调研结论 | 调研结论 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-18 19:00 | 2.00 |  | 待办 |  | 苏兆静 | 2020-02-21 14:48 | 2020-02-21 14:48
JL-2020-XM-XMGDTZ-00237 | 2020-02-21 | 孙颖超 | 苏兆静 | 市场宣发系统 | 模拟数据 |  | 外网数据库搭建 | 绝对工作清单 | 产出 | 公司 | 行业发展52部 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-19 18:00 | 3.00 |  | 待办 |  | 苏兆静 | 2020-02-21 14:49 | 2020-02-21 14:49